## backlog
Work Item Type | Title | Description | Parent | Area Path | Iteration Path | Priority | Tags
Epic | Gestion de l'authentification et des rôles | Gérer l’accès sécurisé et les permissions de la plateforme |  | Projet Power Automate Docs |  | 1 | authentification;roles
Feature | Authentification utilisateur | Permettre à l’utilisateur de se connecter à la plateforme. | Gestion de l'authentification et des rôles | Projet Power Automate Docs |  | 1 | authentification
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux me connecter pour accéder à mes documentations. | Accès sécurisé selon le profil. | Authentification utilisateur | Projet Power Automate Docs |  | 1 | login
Task | Créer l’écran de connexion | Développer l’interface de connexion. | En tant qu’utilisateur; je veux me connecter pour accéder à mes documentations. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Développer l’API d’authentification | Créer les endpoints de connexion et validation. | En tant qu’utilisateur; je veux me connecter pour accéder à mes documentations. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Gérer la session utilisateur | Conserver l’état connecté de l’utilisateur. | En tant qu’utilisateur; je veux me connecter pour accéder à mes documentations. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | session
Task | Tester les cas de connexion | Valider les cas valides et invalides. | En tant qu’utilisateur; je veux me connecter pour accéder à mes documentations. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test
Feature | Gestion des rôles | Contrôler les accès selon les profils utilisateur. | Gestion de l'authentification et des rôles | Projet Power Automate Docs |  | 1 | roles
User Story | En tant qu’administrateur; je veux gérer les droits pour sécuriser les actions sensibles. | Les fonctions critiques sont réservées à l’administrateur. | Gestion des rôles | Projet Power Automate Docs |  | 1 | autorisation
Task | Créer le modèle de rôle | Définir les rôles administrateur et utilisateur. | En tant qu’administrateur; je veux gérer les droits pour sécuriser les actions sensibles. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Protéger les routes backend | Empêcher l’accès non autorisé aux ressources sensibles. | En tant qu’administrateur; je veux gérer les droits pour sécuriser les actions sensibles. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Masquer les actions interdites côté interface | Désactiver les boutons non autorisés selon le rôle. | En tant qu’administrateur; je veux gérer les droits pour sécuriser les actions sensibles. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Tester les permissions | Vérifier les accès par rôle. | En tant qu’administrateur; je veux gérer les droits pour sécuriser les actions sensibles. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test
Epic | Importation des flux | Importer les fichiers JSON Power Automate dans la plateforme |  | Projet Power Automate Docs |  | 1 | import
Feature | Téléversement JSON | Permettre l’import d’un fichier Power Automate au format JSON. | Importation des flux | Projet Power Automate Docs |  | 1 | json
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux importer un flux Power Automate exporté en JSON. | Le fichier importé doit être validé avant traitement. | Téléversement JSON | Projet Power Automate Docs |  | 1 | import
Task | Créer le composant d’upload | Développer l’interface de sélection de fichier. | En tant qu’utilisateur; je veux importer un flux Power Automate exporté en JSON. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Vérifier la validité du fichier JSON | Contrôler le format et la structure du fichier. | En tant qu’utilisateur; je veux importer un flux Power Automate exporté en JSON. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | validation
Task | Envoyer le fichier au backend | Transmettre le fichier importé au service API. | En tant qu’utilisateur; je veux importer un flux Power Automate exporté en JSON. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Gérer les erreurs d’import | Afficher les messages d’erreur en cas de fichier invalide. | En tant qu’utilisateur; je veux importer un flux Power Automate exporté en JSON. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Feature | Sauvegarde des métadonnées | Enregistrer les informations associées au flux importé. | Importation des flux | Projet Power Automate Docs |  | 1 | métadonnées
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux conserver les informations du flux importé. | Les métadonnées doivent être sauvegardées avec le document. | Sauvegarde des métadonnées | Projet Power Automate Docs |  | 1 | storage
Task | Créer les champs de métadonnées | Ajouter nom et date et auteur et status | En tant qu’utilisateur; je veux conserver les informations du flux importé. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Ajouter le statut initial de la documentation | Définir le statut par défaut à l’enregistrement. | En tant qu’utilisateur; je veux conserver les informations du flux importé. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Sauvegarder la date d’import et l’auteur | Conserver les métadonnées principales du flux. | En tant qu’utilisateur; je veux conserver les informations du flux importé. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Relier le flux à sa documentation | Créer l’association entre flux et documentation. | En tant qu’utilisateur; je veux conserver les informations du flux importé. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Enregistrer les données en base | Sauvegarder le flux et ses métadonnées. | En tant qu’utilisateur; je veux conserver les informations du flux importé. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | storage
Epic | Préparation des données | Extraire et structurer les informations utiles du flux JSON |  | Projet Power Automate Docs |  | 1 | preprocessing
Feature | Lecture du JSON | Parser automatiquement le fichier importé. | Préparation des données | Projet Power Automate Docs |  | 1 | json
User Story | En tant que système; je veux lire automatiquement le fichier importé. | L’application doit extraire les éléments utiles du workflow. | Lecture du JSON | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Implémenter le parseur JSON | Développer la lecture structurée du fichier. | En tant que système; je veux lire automatiquement le fichier importé. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Extraire les actions | Récupérer les étapes du flux. | En tant que système; je veux lire automatiquement le fichier importé. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Extraire les conditions et variables | Identifier les dépendances et données de contexte. | En tant que système; je veux lire automatiquement le fichier importé. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Extraire les connecteurs | Identifier les services utilisés par le flux. | En tant que système; je veux lire automatiquement le fichier importé. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Feature | Structuration pour l’IA | Préparer les données avant génération du prompt. | Préparation des données | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ai
User Story | En tant que système; je veux préparer les données pour générer le prompt. | Le système doit fournir une structure exploitable par l’IA. | Structuration pour l’IA | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ai
Task | Normaliser les données | Convertir les informations extraites dans un format uniforme. | En tant que système; je veux préparer les données pour générer le prompt. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Construire l’objet intermédiaire | Créer le modèle de données pour la génération. | En tant que système; je veux préparer les données pour générer le prompt. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Vérifier la cohérence avant génération | Contrôler les données avant envoi à l’IA. | En tant que système; je veux préparer les données pour générer le prompt. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | validation
Epic | Génération IA | Produire automatiquement la documentation à partir du flux |  | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ia
Feature | Génération du prompt | Construire automatiquement un prompt adapté au flux. | Génération IA | Projet Power Automate Docs |  | 1 | prompt
User Story | En tant que système; je veux construire automatiquement un prompt adapté. | Le prompt doit intégrer les données du flux. | Génération du prompt | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ai
Task | Définir le template de prompt | Créer la structure de base du prompt. | En tant que système; je veux construire automatiquement un prompt adapté. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ai
Task | Injecter les données du flux | Ajouter actions et conditions et variables et connecteurs. | En tant que système; je veux construire automatiquement un prompt adapté. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ai
Task | Ajouter les consignes de style | Demander une documentation claire et structurée. | En tant que système; je veux construire automatiquement un prompt adapté. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ai
Task | Tester plusieurs prompts | Comparer la qualité des résultats générés. | En tant que système; je veux construire automatiquement un prompt adapté. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test
Feature | Résumé fonctionnel | Produire un résumé du flux en langage naturel. | Génération IA | Projet Power Automate Docs |  | 1 | summary
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux obtenir un résumé du flux. | Le résumé doit expliquer le but global du workflow. | Résumé fonctionnel | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ai
Task | Appeler Azure OpenAI | Générer le résumé du flux. | En tant qu’utilisateur; je veux obtenir un résumé du flux. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Afficher le résumé généré | Présenter le résultat dans l’interface. | En tant qu’utilisateur; je veux obtenir un résumé du flux. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Permettre la régénération | Relancer la génération si nécessaire. | En tant qu’utilisateur; je veux obtenir un résumé du flux. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Feature | Détail des étapes | Générer la description de chaque étape du flux. | Génération IA | Projet Power Automate Docs |  | 1 | details
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux voir la description de chaque étape. | La documentation doit expliquer les actions et leur rôle. | Détail des étapes | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ai
Task | Générer la description des actions | Décrire chaque étape du flux. | En tant qu’utilisateur; je veux voir la description de chaque étape. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ai
Task | Générer les dépendances entre actions et conditions et variables et connecteurs | Expliquer les relations internes du flux. | En tant qu’utilisateur; je veux voir la description de chaque étape. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ai
Task | Identifier les étapes importantes du flux | Mettre en évidence les étapes clés à retenir. | En tant qu’utilisateur; je veux voir la description de chaque étape. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ai
Epic | Édition et mise en forme | Permettre la correction et la mise en page de la documentation |  | Projet Power Automate Docs |  | 1 | editor
Feature | Interface éditable | Modifier la documentation générée avant enregistrement. | Édition et mise en forme | Projet Power Automate Docs |  | 1 | editing
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux corriger la documentation générée avant enregistrement. | L’utilisateur peut ajuster le contenu généré par l’IA. | Interface éditable | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Créer l’éditeur de texte | Développer la zone d’édition. | En tant qu’utilisateur; je veux corriger la documentation générée avant enregistrement. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Charger le contenu généré | Pré-remplir l’éditeur avec la sortie IA. | En tant qu’utilisateur; je veux corriger la documentation générée avant enregistrement. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Sauvegarder les modifications | Enregistrer les corrections de l’utilisateur. | En tant qu’utilisateur; je veux corriger la documentation générée avant enregistrement. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Tester l’édition | Vérifier la modification et la persistance. | En tant qu’utilisateur; je veux corriger la documentation générée avant enregistrement. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test
Feature | Mise en forme | Organiser automatiquement le contenu documentaire. | Édition et mise en forme | Projet Power Automate Docs |  | 1 | formatting
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux une documentation claire et structurée. | Le contenu doit être présenté avec des sections lisibles. | Mise en forme | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Définir les sections standard | Préparer le modèle de mise en page. | En tant qu’utilisateur; je veux une documentation claire et structurée. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Structurer la documentation en titres sous-titres et tableaux | Appliquer la structure finale au document. | En tant qu’utilisateur; je veux une documentation claire et structurée. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Ajouter la prévisualisation | Permettre de voir le résultat avant sauvegarde. | En tant qu’utilisateur; je veux une documentation claire et structurée. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Epic | Gestion documentaire | Enregistrer et historiser et gérer le statut des documentations |  | Projet Power Automate Docs |  | 1 | document
Feature | Sauvegarde | Enregistrer la documentation générée. | Gestion documentaire | Projet Power Automate Docs |  | 1 | storage
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux enregistrer la documentation générée. | La documentation doit être persistée dans la base. | Sauvegarde | Projet Power Automate Docs |  | 1 | storage
Task | Créer le modèle documentation | Définir l’entité de stockage. | En tant qu’utilisateur; je veux enregistrer la documentation générée. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Développer l’API de sauvegarde | Créer les endpoints d’enregistrement. | En tant qu’utilisateur; je veux enregistrer la documentation générée. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Lier documentation et flux | Associer le document au flux importé. | En tant qu’utilisateur; je veux enregistrer la documentation générée. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Afficher le détail d’une documentation | Consulter le contenu complet d’une documentation enregistrée. | En tant qu’utilisateur; je veux enregistrer la documentation générée. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Tester l’enregistrement | Vérifier la sauvegarde en base. | En tant qu’utilisateur; je veux enregistrer la documentation générée. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test
Feature | Statuts documentaires | Gérer brouillon validé et archivé. | Gestion documentaire | Projet Power Automate Docs |  | 1 | status
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux gérer les statuts de la documentation. | Le statut doit être modifiable et filtrable. | Statuts documentaires | Projet Power Automate Docs |  | 1 | workflow
Task | Ajouter le champ statut | Intégrer le statut dans le modèle de données. | En tant qu’utilisateur; je veux gérer les statuts de la documentation. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Mettre à jour le statut | Permettre le passage entre brouillon validé et archivé. | En tant qu’utilisateur; je veux gérer les statuts de la documentation. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Filtrer par statut | Rechercher les documents selon leur statut. | En tant qu’utilisateur; je veux gérer les statuts de la documentation. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Feature | Versioning | Conserver l’historique des versions. | Gestion documentaire | Projet Power Automate Docs |  | 1 | version
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux consulter l’historique des versions. | Chaque modification doit être traçable. | Versioning | Projet Power Automate Docs |  | 1 | audit
Task | Créer le modèle de version | Définir les champs de version. | En tant qu’utilisateur; je veux consulter l’historique des versions. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Sauvegarder chaque version | Conserver un historique à chaque modification. | En tant qu’utilisateur; je veux consulter l’historique des versions. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Conserver l’historique complet des versions | Suivre toutes les versions successives d’une documentation. | En tant qu’utilisateur; je veux consulter l’historique des versions. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Afficher l’historique | Présenter les anciennes versions à l’utilisateur. | En tant qu’utilisateur; je veux consulter l’historique des versions. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Tester la restauration d’une version | Valider la consultation et la reprise d’une ancienne version. | En tant qu’utilisateur; je veux consulter l’historique des versions. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test
Epic | Recherche et tableau de bord | Faciliter l’accès aux documents et visualiser l’activité |  | Projet Power Automate Docs |  | 1 | search
Feature | Recherche | Retrouver rapidement une documentation. | Recherche et tableau de bord | Projet Power Automate Docs |  | 1 | search
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux rechercher par nom mot-clé ou statut. | La recherche doit être rapide et pertinente. | Recherche | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Créer la barre de recherche | Développer l’interface de recherche. | En tant qu’utilisateur; je veux rechercher par nom mot-clé ou statut. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Ajouter les filtres | Filtrer par nom et mot-clé et statut. | En tant qu’utilisateur; je veux rechercher par nom mot-clé ou statut. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Relier la recherche au backend | Ajouter les requêtes API de filtrage. | En tant qu’utilisateur; je veux rechercher par nom mot-clé ou statut. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Tester les recherches | Vérifier la pertinence des résultats. | En tant qu’utilisateur; je veux rechercher par nom mot-clé ou statut. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test
Feature | Tableau de bord | Afficher l’activité globale de la plateforme. | Recherche et tableau de bord | Projet Power Automate Docs |  | 1 | dashboard
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux voir les documentations récentes et les statistiques. | Le tableau de bord doit donner une vue synthétique. | Tableau de bord | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Créer les indicateurs | Afficher nombre de documents et statistiques. | En tant qu’utilisateur; je veux voir les documentations récentes et les statistiques. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Afficher les derniers flux | Montrer les documentations récentes. | En tant qu’utilisateur; je veux voir les documentations récentes et les statistiques. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Afficher les dernières activités | Montrer les actions récentes de la plateforme. | En tant qu’utilisateur; je veux voir les documentations récentes et les statistiques. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ui
Task | Actualiser les données | Mettre à jour les informations affichées. | En tant qu’utilisateur; je veux voir les documentations récentes et les statistiques. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Epic | Export | Exporter la documentation au format PDF ou Word |  | Projet Power Automate Docs |  | 1 | export
Feature | Export PDF | Générer un document PDF téléchargeable. | Export | Projet Power Automate Docs |  | 1 | pdf
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux télécharger la documentation en PDF. | Le document doit être partageable hors plateforme. | Export PDF | Projet Power Automate Docs |  | 1 | export
Task | Intégrer le générateur PDF | Créer la génération côté backend. | En tant qu’utilisateur; je veux télécharger la documentation en PDF. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Définir le template PDF | Créer la mise en page du document. | En tant qu’utilisateur; je veux télécharger la documentation en PDF. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Générer le fichier PDF à partir de la version finale | Exporter la documentation validée en PDF. | En tant qu’utilisateur; je veux télécharger la documentation en PDF. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Tester le téléchargement | Vérifier le fichier PDF généré. | En tant qu’utilisateur; je veux télécharger la documentation en PDF. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test
Feature | Export Word | Générer un document Word téléchargeable. | Export | Projet Power Automate Docs |  | 1 | word
User Story | En tant qu’utilisateur; je veux télécharger la documentation en Word. | Le document doit être modifiable hors plateforme. | Export Word | Projet Power Automate Docs |  | 1 | export
Task | Intégrer l’export Word | Créer la génération du fichier DOCX. | En tant qu’utilisateur; je veux télécharger la documentation en Word. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Appliquer le format DOCX | Mettre en page les sections et tableaux. | En tant qu’utilisateur; je veux télécharger la documentation en Word. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Générer le fichier Word à partir de la version finale | Exporter la documentation validée en Word. | En tant qu’utilisateur; je veux télécharger la documentation en Word. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | backend
Task | Tester le téléchargement | Vérifier le fichier Word généré. | En tant qu’utilisateur; je veux télécharger la documentation en Word. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test
Epic | Validation technique et déploiement | Assurer la stabilité de la plateforme et valider les fonctionnalités principales et préparer la mise en production. |  | Projet Power Automate Docs |  | 1 | validation;deploiement
Feature | Tests fonctionnels | Vérifier le bon fonctionnement des modules principaux. | Validation technique et déploiement | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test
User Story | En tant qu’équipe; nous voulons valider les fonctionnalités avant livraison. | Le produit doit être testé avant toute mise en production. | Tests fonctionnels | Projet Power Automate Docs |  | 1 | validation
Task | Tester l’import JSON | Valider l’import de fichiers JSON valides et invalides. | En tant qu’équipe; nous voulons valider les fonctionnalités avant livraison. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test
Task | Tester la génération de documentation | Vérifier la qualité et la structure des documentations générées. | En tant qu’équipe; nous voulons valider les fonctionnalités avant livraison. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test
Task | Tester l’édition et l’export | Valider l’enchaînement complet jusqu’au téléchargement. | En tant qu’équipe; nous voulons valider les fonctionnalités avant livraison. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test
Feature | Automatisation CI/CD | Mettre en place les pipelines et automatiser les builds et les tests. | Validation technique et déploiement | Projet Power Automate Docs |  | 1 | ci-cd
User Story | En tant qu’équipe; nous voulons automatiser le build et les tests. | Le pipeline doit faciliter la livraison continue. | Automatisation CI/CD | Projet Power Automate Docs |  | 1 | devops
Task | Créer le pipeline backend | Automatiser la compilation et les tests du backend. | En tant qu’équipe; nous voulons automatiser le build et les tests. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | devops
Task | Créer le pipeline frontend | Automatiser la compilation et les tests du frontend. | En tant qu’équipe; nous voulons automatiser le build et les tests. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | devops
Task | Préparer le déploiement | Définir l’environnement cible et les paramètres de déploiement. | En tant qu’équipe; nous voulons automatiser le build et les tests. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | devops
Feature | Gestion des corrections | Traiter les anomalies détectées et revalider les fonctionnalités après correction. | Validation technique et déploiement | Projet Power Automate Docs |  | 1 | bugfix
User Story | En tant qu’équipe; nous voulons corriger les anomalies détectées. | Les erreurs doivent être résolues puis revalidées. | Gestion des corrections | Projet Power Automate Docs |  | 1 | bug
Task | Corriger les anomalies détectées | Résoudre les bugs identifiés lors des tests. | En tant qu’équipe; nous voulons corriger les anomalies détectées. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | bug
Task | Revalider les fonctionnalités après correction | Vérifier que les corrections n’ont pas cassé le reste. | En tant qu’équipe; nous voulons corriger les anomalies détectées. | Projet Power Automate Docs |  | 1 | test